## Synthèse
Plan d'actions Implementation ICN_CASHING release candidate
| Taux d'avancement globale |  | 12% | 2024-06-06
SN | Actions | Jours | Progression
1 | Définition des exigences détaillées | 6 | 60%
2 | Conception de l'architecture technique | 8 | 0%
3 | Développement de l'application | 64 | 0%
4 | Intégration des systèmes existants | 6 | 0%
5 | Validation des UATs | 19 | 0%
6 | Déploiement et mise en production | 13 | 0%

## détails
Plan d'actions Implementation ICN_CASHING release candidate
|  | 116 |  |  | Taux d'avancement globale |  |  |  | 12%
SN | Actions | Jours | Responsable | Status | Délivrables | Besoins | Date de Début | Date de Fin | Progression | Deadline | Dept
1 | Définition des exigences détaillées | 6 | [6 empty] | 60%
1.1 | Analyse approfondie des besoins des utilisateurs | 3 | DASI | Completed | Reccueil des besoins |  |  |  | 100% |  | IT
1.2 | Définition des spécifications focntionnelles (Spécification des fonctionnalités, interfaces et workflows) | 3 | DASI | In progress | Cahier de charges |  |  |  | 20% |  | IT
2 | Conception de l'architecture technique | 8 | [6 empty] | 0%
2.1 | Choix des technologies (framework web, base de données, services cloud, etc.) | 2 | DASI | Not yet started |  |  |  |  | 0% |  | IT
2.2 | Définition de l'architecture logicielle (couches front-end, back-end, API, etc.) | 3 | DASI | Not yet started |  |  |  |  | 0% |  | IT
2.3 | Prise en compte des exigences de sécurité, de performance et d'extensibilité | 3 | ENEO | Not yet started |  |  |  |  | 0% |  | IT
3 | Développement de l'application | 64 | [6 empty] | 0%
3.1 | Mise à disposition de l'environnement de développement | 2 | DASI | Not yet started |  | L'implémentation sera faite par itération continue suite au découpage en sprint |  |  | 0% |  | IT
3.2 | Configuration de l'environnement de développement | 2 | DASI | Not yet started |  |  |  |  | 0% |  | IT
3.3 | Implémentation itérative des fonctionnalités | 30 | DASI | Not yet started |  |  |  |  | 0% |  | IT
3.4 | Tests unitaires et d'intégration tout au long du processus | 30 | DASI | Not yet started | Rapport de test & recommandation |  |  |  | 0% |  | IT
4 | Intégration des systèmes existants | 6 | [6 empty] | 0%
4.1 | Identification des données à synchroniser | 2 | DASI | Not yet started |  |  |  |  | 0%
4.2 | Développement des interfaces d'échanges de données | 2 | DASI | Not yet started |  |  |  |  | 0%
4.3 | Tests de bout en bout pour valider l'intégration | 2 | DASI | Not yet started |  |  |  |  | 0%
5 | Validation des UATs | 19 | [6 empty] | 0%
5.1 | Contrôle qualité (QA insurance) - Identification et correction des bugs | 6 | DASI | Not yet started | Rapport de test & recommandation | Nécessite que les équipes soient dans une zone réculée pour travailler dans les meilleurs conditions |  |  | 0% |  | IT
5.2 | Tests fonctionnels approfondis | 6 | DASI | Not yet started | Rapport de test |  |  |  | 0% |  | IT
5.3 | Tests d'utilisabilité et de performance | 6 | DASI | Not yet started | Rapport des tests de perf & recommandation |  |  |  | 0%
5.4 | Validation des UATs | 1 | DASI | Not yet started | UAT doc |  |  |  | 0%
6 | Déploiement et mise en production | 13 | [6 empty] | 0%
6.0 | Demande de changement - RFC | 1 | DASI | Not yet started | RFC |  |  |  | 0% |  | IT
6.1 | Mise à disposition de l'environnement de production | 1 | DASI | Not yet started |  |  |  |  | 0% |  | IT
6.2 | Déploiement de l'application sur l'environement mis à disposition | 1 | DASI | Not yet started |  |  |  |  | 0%
6.3 | Configuration des accès et des autorisations | 1 | DASI | Not yet started |  |  |  |  | 0%
6.4 | Formation des utilisateurs finaux | 6 | DASI | Not yet started |  |  |  |  | 0%
6.5 | Communication interne | 1 | DASI | Not yet started | Publication ENEO News |  |  |  | 0% |  | IT
6.6 | Mise en production de la nouvelle version | 1 | DASI | Not yet started | Mail d'information |  |  |  | 0% |  | IT
6.7 | Post migration Review meeting | 1 | DASI | Not yet started | Mail de clôture migration |  |  |  | 0% |  | DAAM
7 | Support & maintenance | 6 | [6 empty] | 0%
7.1 | Mise en place de processus de surveillance et de gestion des incidents | 6 | DASI | Not yet started |  |  |  |  | 0% |  | IT
7.2 | Déploiement régulier de mises à jour et de corrections | 0 | DASI | Not yet started | Pipeline d'intégration continue |  |  |  | 0% |  | IT
7.3 | Prise en compte des retours d'expérience des utilisateurs | 0 | DASI | Not yet started |  |  |  |  | 0% |  | IT
| Not yet started | 0%
| In progress | 1%
| Completed | 2%
3%
4%
| Gildas | 5%
| Marcel Cedric | 6%
| Jacques Armand | 7%
| Karl Nyabe | 8%
| Herve Ngando | 9%
| Digital Applications Team | 10%
| Direction Adjointe Analyses Et Marketing | 12%
| DASI | 13%
| DAAM | 0%
IT/DAAM
ENEO/LMT
| LMT | 0%
| ENEO | 14%
0%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
| DAAM | 23%
| IT | 24%
| DFI | 25%
| EMEX | 26%
| IT/DHSE | 27%
| DHSE | 28%
| IT/DAAM | 29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
44%
45%
46%
47%
48%
49%
50%
51%
52%
53%
54%
55%
56%
57%
58%
59%
60%
61%
62%
63%
64%
65%
66%
67%
68%
69%
70%
71%
72%
73%
74%
75%
76%
77%
78%
79%
80%
81%
82%
83%
84%
85%
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%

## Incidents
N° | Date | Description de l'incident | Severité (1-->4) | Cause | Action | Responsable
1 |  |  | 1
2 |  |  | 1
3 |  |  | 2
4 |  |  | 3
5 |  |  | 4

## Rollback planning
| Dates |  | Acteurs
| Début | Fin
Constat des Bugs & anomalies
Information DBA & NOC |  |  | Digital applications
Test sécurité |  |  | IRM
Test techniques applicatif |  |  | Digital applications
Test fonctionnel du système |  |  | Call Center
communication aux divers utilisateurs
Mise en production et mise à jour eneoportal
Review meeting post roolback