## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
User Story | Description | Sprint
KAM Authentification via LDAP (Connexion/Deconnexion) | En tant que key Account manager, je veux m'autentifier à ICN CASHING en utilisant mon compte Active directory | Sprint 1
KAM Accéder à toute mes demandes d'ACI Brouillon/publié | En tant que key Account manager, je veux accéder à toutes mes demandes en brouillon ou non | Sprint 1
KAM Filter mes demandes par Status et par période | En tant que key Account manager, je veux filtrer mes demandes par status afin de facilter le traitement de celle-ci | Sprint 1
KAM Créer une demande d'ACI Brouillon | En tant que key Account manager, je veux Créer une demande d'ACI ( saisir les informations principales de la demande d'ACI (client, montant, date, etc.) et enregister la demande en brouillon) | Sprint 1
KAM Modifier une demande d'AC Brouillon | En tant que key Account manager, je veux accéder à la demande d'ACI brouillon et mettre à jour les informations | Sprint 1
KAM Supprimer une demande d'ACI | En tant que key Account manager, je veux supprimer une demande d'ACI brouillon | Sprint 1
KAM Publier une demande d'ACI | En tant que key Account manager, je veux publier une demande d'ACI (Lorsque je publie une demande, elle passe au statut "publiée" et ne peut plus être modifiée ou supprimée) toute demande publier est immédiatement disponible pour validation | Sprint 1
KAM Notifier après publication | En tant que key Account manager, je veux automatiquement notifier le GT dès que ma demande est publié | Sprint 1
GT Authentification via LDAP (Connexion/Deconnexion) | En tant que Gestionnaire Trésorerie, je veux m'autentifier à ICN CASHING en utilisant mon compte Active directory | Sprint 2
GT Etre notifier pour toute nvlle publication | En tant que Gestionnaire Trésorerie, je veux etre notifier dès qu'une demande est publié | Sprint 2
GT Voir la liste des demandes d'ACI publiées | Je veux accéder à la liste des demandes d'ACI qui ont été publiées par les Key Account Manager | Sprint 2
GT Filter mes demandes par Status et par période | Je veux Filter mes demandes par Status et par période | Sprint 2
GT Voir le détail d'une demande d'ACI publiée | Je peux consulter les informations détaillées d'une demande d'ACI publiée | Sprint 2
GT Voir la liste des demandes d'ACI publiées & a valider | Je veux accéder à la liste des demandes d'ACI qui ont été publiées par les Key Account Manager et qui n'ont pas encore été validée | Sprint 2
GT Valider une demande d'ACI | Lorsque je valide une demande, son statut passe de "publiée" à "ACI généré, en attente d'approbation Financière" | Sprint 2
GT Notifier après validation | Lorsque j'ai validé une demande je veux automatiquement notifier le RT | Sprint 2
GT Accèder à mes statistiques | Je peux visualiser des statistiques et des graphiques sur la répartition des demandes d'ACI par status(validé/non validé), région, agence, regroupement, KAM | Sprint 2
RT Authentification via LDAP (Connexion/Deconnexion) | En tant que Responsable Trésorerie, je veux m'authentifier à ICN CASHING en utilisant mon compte Active directory | Sprint 3
RT Etre notifier pour toute nvlle demande à valider | En tant que Gestionnaire Trésorerie, je veux etre notifier dès qu'une demande est au status "ACI généré, en attente d'approbation Financière" | Sprint 3
RT Voir la liste des demandes d'ACI au status "ACI généré, en attente d'approbation Financière" | Je veux accéder à la liste des ACI qui ont été généré par les Gestionnaires Tresorerie et qui n'ont pas encore été validée par le RT | Sprint 3
RT Valider une demande au status "ACI généré, en attente d'approbation Financière" | Lorsque je valide une demande, son statut passe de "ACI généré, en attente d'approbation Financière" à "ACI généré & apprové, en attente des factures" | Sprint 3
GT Accèder à mes statistiques | Je peux visualiser des statistiques et des graphiques sur la répartition des demandes d'ACI généré par status(validé/non validé), région, agence, regroupement, KAM , GT | Sprint 3
KAM Etre notifier lorsqu'un ACI passe au status "ACI généré & apprové, en attente des factures" | Lorsque le RT valide une demande, son statut passe de "ACI généré, en attente d'approbation Financière" à "ACI généré & apprové, en attente des factures" et le KAM est immédiatement notifer par MAIL | Sprint 4
KAM Joindre la liste des factures à une ACI au status "ACI généré & apprové, en attente des factures" | En tant que key Account manager, Je veux sélectionner les factures à joindre à l'ACI par nom de client puis les ajouter à l'aci et enregistrer | Sprint 4
KAM Joindre la liste des factures à une ACI au status "ACI généré & apprové, en attente des factures" | En tant que key Account manager, Je veux sélectionner les factures à joindre à l'ACI par nom de n° de contrat … | Sprint 4
KAM Joindre la liste des factures à une ACI au status "ACI généré & apprové, en attente des factures" | En tant que key Account manager, Je veux sélectionner les factures à joindre à l'ACI par nom de n° de numero de facture … | Sprint 4
KAM Joindre la liste des factures à une ACI au status "ACI généré & apprové, en attente des factures" | En tant que key Account manager, Je veux sélectionner les factures à joindre à l'ACI par fichier CSV … | Sprint 4
KAM Dans la liste des factures jointes à l'AVI filtrer la liste des factures selon leur statut de paiement | Les informations clés des factures sélectionnées sont affichées (montant payé, montant impayé, etc.) Je peux filtrer la liste des factures selon leur statut de paiement (payées, impayées, partiellement payées) | Sprint 5
KAM Dans la liste des factures jointes à l'AVI filtrer la liste des factures selon leur statut de paiement | Je peux selectionner toutes les factures impayées en une seule action Je peux rafraîchir la liste des factures sélectionnées | Sprint 5
KAM Afficher la liste de tous les ACI payés | Je peux voir la liste de tous les ACI qui ont été intégralement payés par les clients | Sprint 5
KAM Afficher la liste des ACI impayés à encaisser via le Batch en brouillard | Je peux voir la liste des ACI qui n'ont pas été intégralement payés et qui doivent être encaissés via le Batch | Sprint 5
KAM Afficher la liste des fichiers servant de factures à envoyer au client | Je peux voir la liste des fichiers de factures classés par année et par mois, prêts à être envoyés aux clients | Sprint 6
KAM Afficher la liste des fichiers servant de factures à envoyer au client | Je peux visualiser des statistiques et des graphiques sur la répartition des ACI par client, région, agence, regroupement, contrat | Sprint 6
KAM EXPORT (excel/pdf) | En tant que key Account manager, je veux exporter mes demandes d'aci avec le détail (facture joint et status) | Sprint 6
Manager Authentification via LDAP (Connexion/Deconnexion) | En tant que Manager, je veux m'authentifier à ICN CASHING en utilisant mon compte AD | Sprint 7
Manager Accèder à mes statistiques | Je peux visualiser des statistiques et des graphiques sur les demandes d'ACI qui qui sont rattaché à mon agence (CA) , à la region (DR) , a mon regroupement (Gcompte) par status, région, agence, regroupement, KAM , montant etc | Sprint 7
Manager EXPORT statistique (excel/pdf) | En tant que Manager, je veux exporter mes statistiques par période | Sprint 7
Admin Authentification via LDAP (Connexion/Deconnexion) | En tant que Admin, je veux m'authentifier à ICN CASHING en utilisant mon compte AD | Sprint 8
Admin créer des roles | En tant que Admin, je veux créer des roles | Sprint 8
Admin modifier des roles | En tant que Admin, je veux modifier des roles | Sprint 8
Admin Authentification via LDAP (Connexion/Deconnexion) | En tant que Admin, je veux filtrer la liste des roles par nom | Sprint 8
Admin Authentification via LDAP (Connexion/Deconnexion) | En tant que Admin, je veux créer des utilisateurs | Sprint 8
Admin Assigner un role a un utilisateur | En tant que Admin, je veux assigner un role a un utilisateur | Sprint 8
Admin acceder à la liste des utilisateurs | En tant que Admin, je veux acceder à la liste des utilisateurs | Sprint 8
Admin Filtrer la liste des utilisateurs | En tant que Admin, je veux filtrer la liste des utilisateurs par nom , email , username | Sprint 8
Admin Modifier les informations des utilisateurs | En tant que Admin, je veux modifier les informations des utilisateurs | Sprint 8
Admin Supprimer des utilisateurs | En tant que Admin, je veux supprimer des utilisateurs | Sprint 8
Admin deactiver le compte d'un utilisateur | En tant que Admin, je veux deactiver le compte d'un utilisateur | Sprint 8
Admin exporter en excel & pdf liste des utilisateurs | En tant que Admin, je veux exporter la liste des utilisateurs avec leur roles | Sprint 8

## Feuil1 (hidden)
User Story | Description | Sprint
KAM Authentification via LDAP (Connexion/Deconnexion) | En tant que key Account manager, je veux m'autentifier à ICN CASHING en utilisant mon compte Active directory | Sprint 1 | 1
KAM Accéder à toute mes demandes d'ACI Brouillon/publié | En tant que key Account manager, je veux accéder à toutes mes demandes en brouillon ou non | Sprint 1 | 2
KAM Filter mes demandes par Status et par période | En tant que key Account manager, je veux filtrer mes demandes par status afin de facilter le traitement de celle-ci | Sprint 1 | 3
KAM Créer une demande d'ACI Brouillon | En tant que key Account manager, je veux Créer une demande d'ACI ( saisir les informations principales de la demande d'ACI (client, montant, date, etc.) et enregister la demande en brouillon) | Sprint 1 | 4
KAM Modifier une demande d'AC Brouillon | En tant que key Account manager, je veux accéder à la demande d'ACI brouillon et mettre à jour les informations | Sprint 1 | 5
KAM Supprimer une demande d'ACI | En tant que key Account manager, je veux supprimer une demande d'ACI brouillon | Sprint 1 | 6
KAM Publier une demande d'ACI | En tant que key Account manager, je veux publier une demande d'ACI (Lorsque je publie une demande, elle passe au statut "publiée" et ne peut plus être modifiée ou supprimée) toute demande publier est immédiatement disponible pour validation | Sprint 1 | 7
KAM Notifier après publication | En tant que key Account manager, je veux automatiquement notifier le GT dès que ma demande est publié | Sprint 1 | 8
GT Authentification via LDAP (Connexion/Deconnexion) | En tant que Gestionnaire Trésorerie, je veux m'autentifier à ICN CASHING en utilisant mon compte Active directory | Sprint 2 | 1
GT Etre notifier pour toute nvlle publication | En tant que Gestionnaire Trésorerie, je veux etre notifier dès qu'une demande est publié | Sprint 2 | 2
GT Voir la liste des demandes d'ACI publiées | Je veux accéder à la liste des demandes d'ACI qui ont été publiées par les Key Account Manager | Sprint 2
GT Filter mes demandes par Status et par période | Je veux Filter mes demandes par Status et par période | Sprint 2 | 3
GT Voir le détail d'une demande d'ACI publiée | Je peux consulter les informations détaillées d'une demande d'ACI publiée | Sprint 2 | 4
GT Voir la liste des demandes d'ACI publiées & a valider | Je veux accéder à la liste des demandes d'ACI qui ont été publiées par les Key Account Manager et qui n'ont pas encore été validée | Sprint 2 | 5
GT Valider une demande d'ACI | Lorsque je valide une demande, son statut passe de "publiée" à "ACI généré, en attente d'approbation Financière" | Sprint 2 | 6
GT Notifier après validation | Lorsque j'ai validé une demande je veux automatiquement notifier le RT | Sprint 2 | 7
GT Accèder à mes statistiques | Je peux visualiser des statistiques et des graphiques sur la répartition des demandes d'ACI par status(validé/non validé), région, agence, regroupement, KAM | Sprint 2 | 8
RT Authentification via LDAP (Connexion/Deconnexion) | En tant que Responsable Trésorerie, je veux m'authentifier à ICN CASHING en utilisant mon compte Active directory | Sprint 3 | 1
RT Etre notifier pour toute nvlle demande à valider | En tant que Gestionnaire Trésorerie, je veux etre notifier dès qu'une demande est au status "ACI généré, en attente d'approbation Financière" | Sprint 3 | 2
RT Voir la liste des demandes d'ACI au status "ACI généré, en attente d'approbation Financière" | Je veux accéder à la liste des ACI qui ont été généré par les Gestionnaires Tresorerie et qui n'ont pas encore été validée par le RT | Sprint 3 | 3
RT Valider une demande au status "ACI généré, en attente d'approbation Financière" | Lorsque je valide une demande, son statut passe de "ACI généré, en attente d'approbation Financière" à "ACI généré & apprové, en attente des factures" | Sprint 3 | 4
GT Accèder à mes statistiques | Je peux visualiser des statistiques et des graphiques sur la répartition des demandes d'ACI généré par status(validé/non validé), région, agence, regroupement, KAM , GT | Sprint 3 | 5
KAM Etre notifier lorsqu'un ACI passe au status "ACI généré & apprové, en attente des factures" | Lorsque le RT valide une demande, son statut passe de "ACI généré, en attente d'approbation Financière" à "ACI généré & apprové, en attente des factures" et le KAM est immédiatement notifer par MAIL | Sprint 4 | 1
KAM Joindre la liste des factures à une ACI au status "ACI généré & apprové, en attente des factures" | En tant que key Account manager, Je veux sélectionner les factures à joindre à l'ACI par nom de client puis les ajouter à l'aci et enregistrer | Sprint 4 | 2
KAM Joindre la liste des factures à une ACI au status "ACI généré & apprové, en attente des factures" | En tant que key Account manager, Je veux sélectionner les factures à joindre à l'ACI par nom de n° de contrat … | Sprint 4 | 3
KAM Joindre la liste des factures à une ACI au status "ACI généré & apprové, en attente des factures" | En tant que key Account manager, Je veux sélectionner les factures à joindre à l'ACI par nom de n° de numero de facture … | Sprint 4
KAM Joindre la liste des factures à une ACI au status "ACI généré & apprové, en attente des factures" | En tant que key Account manager, Je veux sélectionner les factures à joindre à l'ACI par fichier CSV … | Sprint 4 | 4
KAM Dans la liste des factures jointes à l'AVI filtrer la liste des factures selon leur statut de paiement | Les informations clés des factures sélectionnées sont affichées (montant payé, montant impayé, etc.) Je peux filtrer la liste des factures selon leur statut de paiement (payées, impayées, partiellement payées) | Sprint 5 | 5
KAM Dans la liste des factures jointes à l'AVI filtrer la liste des factures selon leur statut de paiement | Je peux selectionner toutes les factures impayées en une seule action Je peux rafraîchir la liste des factures sélectionnées | Sprint 5 | 6
KAM Afficher la liste de tous les ACI payés | Je peux voir la liste de tous les ACI qui ont été intégralement payés par les clients | Sprint 5 | 7
KAM Afficher la liste des ACI impayés à encaisser via le Batch en brouillard | Je peux voir la liste des ACI qui n'ont pas été intégralement payés et qui doivent être encaissés via le Batch | Sprint 5 | 8
KAM Afficher la liste des fichiers servant de factures à envoyer au client | Je peux voir la liste des fichiers de factures classés par année et par mois, prêts à être envoyés aux clients | Sprint 6 | 9
KAM Afficher la liste des fichiers servant de factures à envoyer au client | Je peux visualiser des statistiques et des graphiques sur la répartition des ACI par client, région, agence, regroupement, contrat | Sprint 6 | 10
KAM EXPORT (excel/pdf) | En tant que key Account manager, je veux exporter mes demandes d'aci avec le détail (facture joint et status) | Sprint 6 | 11
Manager Authentification via LDAP (Connexion/Deconnexion) | En tant que Manager, je veux m'authentifier à ICN CASHING en utilisant mon compte AD | Sprint 7 | 1
Manager Accèder à mes statistiques | Je peux visualiser des statistiques et des graphiques sur les demandes d'ACI qui qui sont rattaché à mon agence (CA) , à la region (DR) , a mon regroupement (Gcompte) par status, région, agence, regroupement, KAM , montant etc | Sprint 7 | 2
Manager EXPORT statistique (excel/pdf) | En tant que Manager, je veux exporter mes statistiques par période | Sprint 7 | 3
Admin Authentification via LDAP (Connexion/Deconnexion) | En tant que Admin, je veux m'authentifier à ICN CASHING en utilisant mon compte AD | Sprint 8 | 1
Admin créer des roles | En tant que Admin, je veux créer des roles | Sprint 8 | 2
Admin modifier des roles | En tant que Admin, je veux modifier des roles | Sprint 8 | 3
|  | Sprint 8 | 4
Admin Authentification via LDAP (Connexion/Deconnexion) | En tant que Admin, je veux filtrer la liste des roles par nom | Sprint 8 | 5
Admin Authentification via LDAP (Connexion/Deconnexion) | En tant que Admin, je veux créer des utilisateurs | Sprint 8 | 6
Admin Assigner un role a un utilisateur | En tant que Admin, je veux assigner un role a un utilisateur | Sprint 8 | 7
Admin acceder à la liste des utilisateurs | En tant que Admin, je veux acceder à la liste des utilisateurs | Sprint 8 | 8
Admin Filtrer la liste des utilisateurs | En tant que Admin, je veux filtrer la liste des utilisateurs par nom , email , username | Sprint 8 | 9
Admin Modifier les informations des utilisateurs | En tant que Admin, je veux modifier les informations des utilisateurs | Sprint 8 | 10
Admin Supprimer des utilisateurs | En tant que Admin, je veux supprimer des utilisateurs | Sprint 8 | 11
Admin deactiver le compte d'un utilisateur | En tant que Admin, je veux deactiver le compte d'un utilisateur | Sprint 8 | 12
Admin exporter en excel & pdf liste des utilisateurs | En tant que Admin, je veux exporter la liste des utilisateurs avec leur roles | Sprint 8 | 13

## Sprint#0 (hidden)
SPRINT #0 |  |  | START DATE | 2024-06-10 | END DATE | 2020-05-01
ID | Item | Dependency | Priorité | Responsable | Status | Story Points | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Actual
1 | Cadrage Functionnels
1.1 | KickOff Meeting: Team intro and Project Management planning |  | High |  | Complete
1.2 | Revue des processus métiers existants |  | High |  | Not Started
1.3 | Revue documentaire |  | High |  | Not Started
2 | Cadrage Techniques
2.1 | Validation des spécifications techniques | 1 | High |  | Not Started
2.2 | Choix des technologies (framework web, base de données, services cloud, etc.) | 1 | High |  | Not Started
2.3 | Définition de l'architecture logicielle (couches front-end, back-end, API, etc.) | 1 | High |  | Not Started
2.4 | Mise à disposition et configuration de l'environement de test |  | High |  | Not Started
2.5 | Sprint #1 Planning activities |  | High |  | Not Started
| Total |  |  |  |  | 0 | 0

## Data Sheet
This sheet is to enable the drop-down lists
story? | priorité | status | team
Yes | High | Complete
No | Medium | In Progress
| Low | Not Started
Story point | sprint
3 | Sprint 1
5 | Sprint 2
8 | Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7
Sprint 8
160 hr per week
320 hr per sprint
actual eng work 320 - 40 = 280