## 06_08_2024
OBJET: Séance de Travail portant sur la Gestion Manuelle des ACI
DATE: 06/08/2024
LIEU: Batiment E -Porte 106
HEURE: 10H30 - 12H16
ETAIENT PRESENTS
Ben TEDJOUONG | Senior Manager - DPCI
Chrystelle OHN | Chargé d'Etudes Senior - PCI
Hughes Roland NWAMEH | Business Analyst, Level II - DISI
Hervé NGANDO | Senior Support Coordinator - DISI
Awantang TAMAMBANG | Procedure & Control Analyst - PCI
Gaelle STEPHANOU NKOULY | Responsable du Pôle ACTM - DCO
Joseph Valery KANGUE NDOUMBE | KAM Grands Comptes - Pôle Agro - DCO
ACTIONS A MENER | RESPONSABLE | DEADLINE | OBSERVATIONS
Informations clés à partager : - Le dossier "back-up" est un outil du back office DISI pour les ACI en cours de traitement, mais pas forcément encaissés ou rejetés. - Le rapport d'ACI encaissés ou rejetés est partagé via email par Habibatou ABDOU - Le fichier d'encaissement d'un ACI doit être déposé sur le serveur precedemment désigné pour traitement - Une fois déposé sur le serveur le fichier ne doit plus être transmis par email - Le fichier doit contenir UNIQUEMENT 4 colonnes : NUMACI, ID, PK_BILL_GENERATED_ID, DUE_AMT | Gaelle | 2024-08-08 | A faire partager aux key users via email
Un nouveau fichier sera partagé comprenant les éléments essentiels à transmettre pour encaissement d'un ACI. Le nouveau fichier aura 2 nouvelles colonnes: avoirs (en cas de création d'un avoir) et email (pour feedback automatique au KAM). Le système renverra un email automatiquement après le traitement du fichier transmis comprenant le feedback du système : encaissé ou rejeté. | Hughes Roland | 15/8/2024 | Test à effectuer avant mise en circulation
Mode operatoire à publier au siège et aux regions | Chrystelle | 16/08/24 | Validation Ben Ted attendue